## Gantt
Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2021-10-01
[6 empty] | 2021-10-01 | [6 empty] | 2021-10-08 | [6 empty] | 2021-10-15 | [6 empty] | 2021-10-22
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 100% | 2021-10-03 | 3 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 100% | 2021-10-05 | 5 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 50% | 2021-10-10 | 6 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 75% | 2021-10-15 | 4 | 2021-10-19
Etapa 2 |  |  |  |  | 0
Actividad 5 | Juan | 70% | 2021-10-15 | 7 | 2021-10-22
Actividad 6 | Maria | 50% | 2021-10-16 | 3 | 2021-10-19
Actividad 7 | Sara | 75% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-22
Actividad 8 | Pedro | 25% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-23
Etapa 3 |  |  |  |  | 0
Actividad 9 | Juan | 25% | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-25
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 3 | 2021-10-25
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 3 | 2021-10-26
Actividad 12 | Pedro | 75% | 2021-10-24 | 10 | 2021-11-03

## Ejercicio
[6 empty] | 3 | 2021-10-04
[6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 25% | 2021-10-02 | 4 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 60% | 2021-10-05 | 6 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 75% | 2021-10-10 | 6 | 2021-10-15
Actividad 4 | Pedro | 50% | 2021-10-15 | 8 | 2021-10-22
Etapa 2
Actividad 5 | Juan | 100% | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-20
Actividad 6 | Maria | 45% | 2021-10-16 | 5 | 2021-10-20
Actividad 7 | Sara | 25% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-21
Actividad 8 | Pedro | 45% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-22
Etapa 3
Actividad 9 | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Actividad 12 | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07

## Hoja1
[5 empty] | 2023-04-17 | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2023-04-17 | time axis 2023-04-17 to 2023-06-07
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | time axis 2023-04-17 to 2023-06-07
Etapa 1
Busqueda/realización de modelos del hábitat de mariposas | Jesús Lugo | 100% | 2023-04-24 | 19 | 2023-05-12
Busqueda/realización de modelos del hábitat de pinguinos | Eduardo Dávila | 100% | 2023-04-24 | 19 | 2023-05-12
Busqueda/realización de modelos del hábitat de reptiles | Jesús Lugo | 100% | 2023-05-25 | 4 | 2023-05-28
Etapa 2
Realización y acoplamiento de modelos en el hábitat de mariposas | Jesús Lugo | 100% | 2023-05-12 | 14 | 2023-05-25
Realización y acoplamiento de modelos en el hábitat de pinguinos | Eduardo Dávila | 100% | 2023-05-12 | 14 | 2023-05-25
Realización y acoplamiento de modelos en el hábitat de reptiles | Jesús Lugo | 100% | 2023-05-25 | 4 | 2023-05-28
Etapa 3
Busqueda/realización de modelos del hábitat de leones | Eduardo Dávila | 100% | 2023-05-29 | 5 | 2023-06-02
Busqueda/realización de modelos del hábitat de pandas | Eduardo Dávila | 100% | 2023-05-25 | 4 | 2023-05-28
Busqueda/realización de modelos del hábitat de capibara | Jesús Lugo | 100% | 2023-05-29 | 5 | 2023-06-02
Etapa 4
Realización y acoplamiento de modelos en el hábitat de leones | Eduardo Dávila | 100% | 2023-05-29 | 5 | 2023-06-02
Realización y acoplamiento de modelos en el hábitat de pandas | Eduardo Dávila | 100% | 2023-05-25 | 4 | 2023-05-28
Realización y acoplamiento de modelos en el hábitat de capibara | Jesús Lugo | 100% | 2023-05-29 | 5 | 2023-06-02
Etapa 5
Acoplamiento de los hábitats en la distribución propuesta. | Todos | 100% | 2023-06-02 | 6 | 2023-06-07
Detalles y documentación del proyecto | Todos | 100% | 2023-06-07 | 1 | 2023-06-07